## Hoja1
Capítulo 2: Objetivos SMART
Tipo de Objetivo | Descripción del Objetivo | S (Específico) | M (Medible) | A (Alcanzable) | R (Relevante) | T (Tiempo)
General | Desarrollar una aplicación web tipo Kanban para la gestión centralizada de tareas en empresas, organizada por áreas, supervisores y trabajadores, que permita asignar, registrar y dar seguimiento a actividades cotidianas con trazabilidad de acciones inspirada en Git. | Crear una app web Kanban empresarial con jerarquía de usuarios. | Entrega del sistema funcional y documentado. | Viable con Node.js, Express y MySQL2. | Mejora la organización, comunicación y control interno. | En un plazo de 12 semanas.

## Hoja2
Objetivo General | Desarrollar una aplicación web tipo Kanban para la gestión centralizada de tareas en empresas, organizada por áreas, supervisores y trabajadores, que permita asignar, registrar y dar seguimiento a actividades cotidianas con trazabilidad de acciones inspirada en Git.
S (Específico) | Crear una app web Kanban empresarial con jerarquía de usuarios.
M (Medible) | Entrega del sistema funcional y documentado.
A (Alcanzable) | Viable con Node.js, Express y MySQL2.
R (Relevante) | Mejora la organización, comunicación y control interno.
T (Tiempo) | En un plazo de 12 semanas.

## Hoja3
| S | M | A | R | T
Específico 1 | Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, definiendo roles y flujos de trabajo.
| Definir requerimientos y estructura de roles. | Documento de requerimientos validado. | Factible mediante entrevistas y análisis interno. | Es la base para el diseño del sistema. | Durante las 2 primeras semanas.
Específico 2 | Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional.
| Elaborar diagramas UML/DFD y modelo ER. | Entregables técnicos revisados. | Realizable con herramientas de modelado. | Permite una implementación estructurada. | En la semana 3.
Específico 3 | Implementar una API REST en Node.js con Express y MySQL2 para la gestión de usuarios, áreas y tareas.
| Desarrollar endpoints funcionales. | Verificación mediante pruebas de API. | Totalmente alcanzable con tu stack actual. | Proporciona la lógica principal del sistema. | En un periodo de 4 semanas.
Específico 4 | Desarrollar la interfaz web responsiva con tablero Kanban integrado al backend.
| Construir la UI de interacción con tareas. | Funcionalidad validada mediante pruebas de usuario. | Realizable con frameworks front-end o HTML/CSS. | Es la interfaz visual principal del sistema. | En 3 semanas.
Específico 5 | Integrar el registro de acciones e historial de cambios inspirado en Git.
| Implementar módulo de trazabilidad. | Validación mediante logs y visualización de historial. | Viable mediante registro de acciones en BD. | Aporta innovación y valor diferencial. | En 2 semanas.
Específico 6 | Realizar pruebas funcionales, documentación técnica y despliegue básico del sistema.
| Probar y documentar todo el proyecto. | Entrega de informe y sistema operativo. | Alcanzable con herramientas de testing y documentación. | Asegura la calidad y cierre del proyecto. | En la última semana (semana 12).